## Matriz RACI
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ¦ RACI
Asignaciones basadas en una estimación general.
EDT | Actividad / entregable | Jordán Órdenes | Lino Barrera | Docente Capstone | Usuarios de prueba
1.1.1 | Acta de Constitución | R/A | R/A | Aprobador (A) | I
1.1.2 | Plan de trabajo y carta Gantt | R/A | R/A | C | I
1.1.3 | Matriz de riesgos | R/A | R/A | C | I
1.1.4 | Seguimiento y control de avances | R | R | I | I
1.1.5 | Gestión de cambios y control de alcance | R | R | A (cambios que exceden autoridad) | I
1.2.1 | Investigación de plataformas similares | R | R | C | I
1.2.2 | Análisis de necesidades del usuario | R | R | C | C
1.2.3 | Definición de requisitos funcionales y técnicos | R/A | R/A | C | C
1.2.4 | Creación del backlog del proyecto | R/A | R/A | C | I
1.2.5 | Priorización de funcionalidades | R/A | R/A | C | I
1.3.1 | Arquitectura del sistema | R/A | R/A | C | I
1.3.2 | Modelo de base de datos (DER) | R/A | R/A | C | I
1.3.3 | Diseño de la API REST | R/A | R/A | C | I
1.3.4 | Prototipos de interfaz UX/UI | R/A | R/A | C | C
1.3.5 | Flujos de navegación y experiencia de usuario | R/A | R/A | C | C
1.4.1 | Configuración inicial Django y DRF | R/A | R/A | I | I
1.4.2 | Implementación del modelo de datos MySQL | R/A | R/A | I | I
1.4.3 | Endpoints de contenido y recomendaciones | R/A | R/A | I | I
1.4.4 | Endpoints de filtros por categorías | R/A | R/A | I | I
1.4.5 | Endpoints de gestión de favoritos | R/A | R/A | I | I
1.4.6 | Pruebas unitarias API y base de datos | R | R | I | I
1.5.1 | Configuración Django Templates y vistas | R/A | R/A | I | I
1.5.2 | Registro e inicio de sesión | R/A | R/A | I | I
1.5.3 | Panel de usuario y navegación | R/A | R/A | I | I
1.5.4 | Vistas de exploración de contenido | R/A | R/A | I | I
1.5.5 | Filtros y gestión de favoritos en interfaz | R/A | R/A | I | I
1.5.6 | Conexión de interfaz con API REST | R/A | R/A | I | I
1.5.7 | Mejoras de usabilidad y accesibilidad | R | R | C | C
1.6.1 | Selección y configuración del servicio de IA | R/A | R/A | C | I
1.6.2 | Integración IA para textos descriptivos | R/A | R/A | I | I
1.6.3 | IA para recomendaciones personalizadas | R/A | R/A | I | I
1.6.4 | Pruebas de integración y validación de IA | R | R | I | I
1.7.1 | Pruebas funcionales del sistema completo | R | R | I | C
1.7.2 | Pruebas de integración interfaz–API–BD–IA | R | R | I | I
1.7.3 | Pruebas de usabilidad con usuarios reales | R | R | I | R
1.7.4 | Optimización de rendimiento y corrección de errores | R/A | R/A | I | I
1.7.5 | Evaluación UX y mejoras finales | R | R | C | C
1.8.1 | Documentación técnica | R/A | R/A | C | I
1.8.2 | Manual de usuario | R/A | R/A | C | C
1.8.3 | Preparación de presentación del proyecto | R/A | R/A | C | I
1.8.4 | Ensayo de presentación y revisión final | R | R | C | I
1.8.5 | Presentación final y cierre del proyecto | R | R | Aprobador (A) | I
Leyenda: R = Responsable de ejecutar ¦ A = Autoridad que aprueba/rinde cuentas ¦ C = Consultado ¦ I = Informado. R/A indica responsabilidad y autoridad compartidas de los dos gerentes cuando la documentación fuente los asigna conjuntamente.