## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS ¦ PROYECTO DISCOVER
Probabilidad e impacto son estimaciones iniciales para priorización y deben revisarse durante el seguimiento.
ID | Categoría | Riesgo / causa | Consecuencia potencial | Prob. (1–5) | Impacto (1–5) | P×I | Nivel | Mitigación / respuesta | Responsable | Indicador de alerta | Estado
R-01 | Requerimientos | Ambigüedad o cambios en las necesidades del usuario. | Retrabajo, funcionalidades no alineadas y retrasos. | 4 | 4 | 16 | Crítico | Reuniones periódicas; aclarar requisitos; priorizar backlog en Trello/Jira; criterios de aceptación por funcionalidad. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Requisitos sin criterio de aceptación o cambios frecuentes. | Abierto
R-02 | Técnico / integración | Dificultades de compatibilidad entre Django, DRF, MySQL y servicios de IA. | Fallos de integración, retrasos y defectos funcionales. | 3 | 5 | 15 | Crítico | Arquitectura modular; componentes desacoplados; documentación técnica continua; pruebas progresivas de integración. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Errores repetidos de comunicación entre componentes. | Abierto
R-03 | Cronograma / recursos | Disponibilidad limitada de 3 h 30 min semanales y posibles inconvenientes técnicos. | Incumplimiento de hitos y acumulación de tareas al cierre. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Planificar por etapas; priorizar funcionalidades principales; seguimiento semanal; pruebas progresivas y control del backlog. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Hitos semanales atrasados o tareas críticas sin avance. | Abierto
R-04 | Usabilidad / accesibilidad | La interfaz no cumple expectativas de usabilidad, adaptabilidad o accesibilidad básica. | Dificultad para completar flujos y menor satisfacción de usuarios. | 3 | 4 | 12 | Alto | Prototipos wireframe/mockup; diseño adaptable; pruebas de usabilidad con usuarios reales y mejoras iterativas. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Tasa de éxito de tareas < 90% o satisfacción < 4,0/5. | Abierto
R-05 | Disponibilidad de usuarios | Insuficiente disponibilidad de participantes para pruebas de usabilidad. | Validación limitada de experiencia de usuario. | 3 | 3 | 9 | Medio | Realizar pruebas internas previas y testeo entre pares; coordinar usuarios con anticipación. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | No hay participantes confirmados antes de la semana 12. | Abierto
R-06 | Tiempo de pruebas | Tiempo insuficiente para ejecutar todos los casos de prueba. | Defectos no detectados o validación incompleta. | 4 | 4 | 16 | Crítico | Priorizar casos críticos; automatización parcial de pruebas unitarias; registrar resultados y defectos por sprint. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Casos críticos pendientes al cierre de un sprint. | Abierto
R-07 | Servicio externo de IA | Servicio de IA no disponible durante desarrollo o pruebas. | No se validan generación de textos y recomendaciones apoyadas por IA. | 3 | 4 | 12 | Alto | Usar datos simulados (mocks) y pruebas con respaldo; controlar errores para no afectar el resto del sistema. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Errores de conexión, límites o indisponibilidad del servicio. | Abierto
R-08 | Calidad / detección tardía | Defectos críticos detectados en etapas finales. | Retrabajo, demoras y posible incumplimiento de criterios de aceptación. | 3 | 5 | 15 | Crítico | Pruebas iterativas al final de cada sprint; pruebas unitarias, integración, funcionales y regresión; corregir defectos críticos/altos antes del cierre. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Defectos críticos o altos abiertos después de semana 12. | Abierto
R-09 | Rendimiento | Tiempo de carga inicial igual o superior a 3 segundos o tasa de fallos igual/superior a 0,5%. | Experiencia deficiente y no cumplimiento de indicadores de éxito. | 3 | 4 | 12 | Alto | Medir rendimiento en pruebas; optimizar consultas y vistas; repetir pruebas tras correcciones. | Jordán Órdenes y Lino Barrera | Carga ≥ 3 s o fallos ≥ 0,5% por sesión. | Abierto
R-10 | Presupuesto / recursos | Necesidad de una adquisición no planificada en un proyecto con presupuesto inicial de $0 CLP. | Bloqueo de tareas o desviación del marco presupuestario. | 2 | 3 | 6 | Medio | Priorizar herramientas gratuitas y recursos existentes; toda adquisición no planificada requiere aprobación previa del docente. | Jordán Órdenes y Lino Barrera / Docente para aprobación | Se identifica una dependencia pagada o compra no prevista. | Abierto
Escala de probabilidad e impacto
1 = Muy baja ¦ 2 = Baja ¦ 3 = Media ¦ 4 = Alta ¦ 5 = Muy alta
Nivel según P×I: 1–4 Bajo ¦ 5–9 Medio ¦ 10–14 Alto ¦ 15–25 Crítico. Los valores son estimaciones iniciales, no datos medidos del proyecto.