## Carta Gantt
CARTA GANTT ¦ PROYECTO DISCOVER
Plan base semanal de acuerdo con el periodo académico establecido en el semestre
Equipo: Jordán Órdenes y Lino Barrera ¦ Institución: Duoc UC ¦ Presupuesto inicial: $0 CLP
EDT | Fase | Actividad / entregable | Duración (sem.) | Inicio | Término | Responsable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
1.1.1 | Fase 1 | Acta de Constitución | 1 | S1 | S1 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1
1.1.2 | Fase 1 | Plan de trabajo y carta Gantt | 1 | S1 | S1 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1
1.1.3 | Fase 1 | Matriz de riesgos | 1 | S1 | S1 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1
1.1.4 | Transversal | Seguimiento y control de avances | 17 | S1 | S17 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1 to S17
1.1.5 | Transversal | Gestión de cambios y control de alcance | 17 | S1 | S17 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1 to S17
1.2.1 | Fase 1 | Investigación de plataformas similares | 1 | S1 | S1 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1
1.2.2 | Fase 1 | Análisis de necesidades del usuario | 1 | S1 | S1 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S1
1.2.3 | Fase 1 | Definición de requisitos funcionales y técnicos | 1 | S2 | S2 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S2
1.2.4 | Fase 1 | Creación del backlog del proyecto | 1 | S3 | S3 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S3
1.2.5 | Fase 1 | Priorización de funcionalidades | 1 | S3 | S3 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S3
1.3.1 | Fase 1 | Arquitectura del sistema | 1 | S3 | S3 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S3
1.3.2 | Fase 1 | Modelo de base de datos (DER) | 1 | S3 | S3 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S3
1.3.3 | Fase 1 | Diseño de la API REST | 1 | S4 | S4 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S4
1.3.4 | Fase 1 | Prototipos de interfaz UX/UI | 1 | S3 | S3 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S3
1.3.5 | Fase 1 | Flujos de navegación y experiencia de usuario | 1 | S4 | S4 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S4
1.4.1 | Fase 2 | Configuración inicial Django y DRF | 1 | S5 | S5 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S5
1.4.2 | Fase 2 | Implementación del modelo de datos MySQL | 1 | S5 | S5 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S5
1.4.3 | Fase 2 | Endpoints de contenido y recomendaciones | 2 | S5 | S6 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S5 to S6
1.4.4 | Fase 2 | Endpoints de filtros por categorías | 1 | S6 | S6 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S6
1.4.5 | Fase 2 | Endpoints de gestión de favoritos | 1 | S6 | S6 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S6
1.4.6 | Fase 2 | Pruebas unitarias API y base de datos | 1 | S6 | S6 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S6
1.5.1 | Fase 2 | Configuración Django Templates y vistas | 1 | S7 | S7 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S7
1.5.2 | Fase 2 | Registro e inicio de sesión | 1 | S7 | S7 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S7
1.5.3 | Fase 2 | Panel de usuario y navegación | 1 | S7 | S7 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S7
1.5.4 | Fase 2 | Vistas de exploración de contenido | 1 | S8 | S8 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S8
1.5.5 | Fase 2 | Filtros y gestión de favoritos en interfaz | 1 | S8 | S8 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S8
1.5.6 | Fase 2 | Conexión de interfaz con API REST | 1 | S8 | S8 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S8
1.5.7 | Fase 2 | Mejoras de usabilidad y accesibilidad | 1 | S8 | S8 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S8
1.6.1 | Fase 2 | Selección y configuración del servicio de IA | 1 | S9 | S9 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S9
1.6.2 | Fase 2 | Integración IA para textos descriptivos | 1 | S9 | S9 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S9
1.6.3 | Fase 2 | IA para recomendaciones personalizadas | 1 | S9 | S9 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S9
1.6.4 | Fase 2 | Pruebas de integración y validación de IA | 1 | S9 | S9 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S9
1.7.1 | Fase 2 | Pruebas funcionales del sistema completo | 1 | S12 | S12 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S12
1.7.2 | Fase 2 | Pruebas de integración interfaz–API–BD–IA | 1 | S11 | S12 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S11 to S12
1.7.3 | Fase 2 | Pruebas de usabilidad con usuarios reales | 1 | S12 | S12 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S12
1.7.4 | Fase 2 | Optimización de rendimiento y corrección de errores | 1 | S13 | S13 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S13
1.7.5 | Fase 2 | Evaluación UX y mejoras finales | 1 | S14 | S14 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S14
1.8.1 | Fase 3 | Documentación técnica | 1 | S15 | S15 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S15
1.8.2 | Fase 3 | Manual de usuario | 1 | S15 | S15 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S15
1.8.3 | Fase 3 | Preparación de presentación del proyecto | 1 | S16 | S16 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S16
1.8.4 | Fase 3 | Ensayo de presentación y revisión final | 1 | S16 | S16 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S16
1.8.5 | Fase 3 | Presentación final y cierre del proyecto | 1 | S17 | S17 | Jordán Órdenes y Lino Barrera | bar: S17

## Hitos
HITOS PRINCIPALES ¦ DISCOVER
Fechas expresadas como semana del periodo académico.
N.º | Hito | Fecha tope | Fase
1 | Cierre de la investigación y planificación | Semana 2 | Fase 1
2 | Definición de requisitos y backlog | Semana 2 | Fase 1
3 | Prototipos UI, arquitectura y base de datos definidos | Semana 3 | Fase 1
4 | Planificación de la API y endpoints | Semana 4 | Fase 1
5 | Implementación de estructura inicial (API + BD) | Semana 5 | Fase 2
6 | Endpoints básicos y pruebas unitarias | Semana 6 | Fase 2
7 | Desarrollo de interfaz web | Semana 7 | Fase 2
8 | Conexión con API y mejoras de UI | Semana 8 | Fase 2
9 | Integración de la aplicación con IA | Semana 9 | Fase 2
10 | Completado de funcionalidades | Semana 10 | Fase 2
11 | Pruebas unitarias y ajustes en backend | Semana 11 | Fase 2
12 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Semana 12 | Fase 2
13 | Optimización de rendimiento y corrección de errores | Semana 13 | Fase 2
14 | Evaluación de experiencia de usuario y mejoras finales | Semana 14 | Fase 2
15 | Preparación de presentación del proyecto | Semana 15 (documentación también inicia S15) | Fase 3
16 | Ensayo de presentación y revisión final | Semana 16 | Fase 3
17 | Presentación final | Semana 17 | Fase 3